## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
1 | Develop the idea | 2022-10-03 08:00 | 2022-11-21 17:00 | 36 days | 100
2 | Presentation slideshow | 2022-10-03 08:00 | 2022-11-15 17:00 | 32 days | 100
3 | Basic code and Project setup | 2022-10-24 08:00 | 2022-11-21 17:00 | 21 days | 100
4 | Setup Github | 2022-11-07 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 31 days | 80
5 | Create & Update ReadMe | 2022-11-07 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 31 days | 75
6 | Populate the Githib | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-23 17:00 | 8 days | 100
7 | Update Documentation | 2022-11-24 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 18 days | 0
8 | Get the project to alpha | 2022-11-28 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 11 days | 50
9 | Update & Present slideshow | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-15 17:00 | 9 days | 0
10 | Bug Fixing | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-09 17:00 | 8 days | 0
11 | Beta | 2023-01-05 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 38 days | 0
12 | Testing | 2023-02-13 08:00 | 2023-03-06 17:00 | 16 days | 0
13 | Update Documentation | 2023-01-23 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 36 days | 0
14 | Finalisation & extra features | 2023-03-10 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 17 days | 0